Рекомендуемые мероприятия в план-график внедрения профессиональных стандартов

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – детском саду № 20 «Кристаллик»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ожидаемые результаты(вид документа) | Количество профстандартов и численность работников по профессиям/должностям |
| 1. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в организации | До 01.06.2016 года | Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению (наименования указать в приложении)Всего: 5 | Педагог | 9 |
| Бухгалтер  | 1 |
| Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией | 1 |
| План внедрения профессиональных стандартов на отчетный период утвержден приказом № 39-о от 01.04.2016 |
| Специалист в сфере закупок | 1 |
| Специалист в области охраны труда  | 1 |
| **Итого: 5** | **13** |
| 2. | Определение должностей/профессий в организации, по которым необходима разработка должностных инструкций, корректировка трудовых договоров и т.д. | Общеотраслевое подразделение – до 01.07.2016 | Перечень наименований должностей , должностных инструкций, трудовых договоров, в которые необходимо вносить изменения :1.Педагог2.Бухгалтер3.Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией 4.Специалист в сфере закупок5.Специалист в области охраны труда  | Профстандартов – 5,Численность – 13 человек |
| 3. | Определение необходимости профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | До 2018 года  | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и /или дополнительное образованиеВсего – 7 человек  | Профстандартов – 5,Численность –7 человек |
| План подготовки к применению профессиональных стандартов утвержден приказом № 39-о от 01.04.2016 года.  |
| 4. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов:обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам внедрения профессиональных стандартов | До 2018 года  | План – график поэтапного повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций до 2018 года , утвержден приказом № 46-о от 01.06.2016 года  | Профстандартов – 1,Численность 7 человек  |
| 5. | Информационное обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта | До 2018 года | Обеспечение участия педагогических работников и руководителей организаций, задействованных в апробации и внедрении профессиональных стандартов на методических совещаниях , семинарах, вебинарах, селекторных совещаниях. | Профстандартов – 1,Численность 10 человек |
|  |  |  |  |  |

Приложение «Наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению»:

* + «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н);
	+ 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н);
	+ 07.002 «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» (приказ Минтруда России от 06.05.2015 № 276н);
	+ 08.002 «Бухгалтер» (приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н);
	+ 08.026 «Специалист в сфере закупок» (приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 625н);
	+ 40.054 «Специалист в области охраны труда» (приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н).

 Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Гусева